## 간트차트예제
일정명 | 시작일 | 소요일 | 마감일
아이디어 구상 및 기획서 작성 | 2023-03-14 | 7 | 2023-03-21
초기 화면 구성 및 디자인 설계 | 2023-03-22 | 15 | 2023-04-06
화면설계 보완 및 수정 | 2023-04-07 | 7 | 2023-04-14
메인화면, 로그인 페이지 구현, 설정 설계 및 구현 | 2023-04-15 | 16 | 2023-05-01
운동정보 수집 및 화면 설계, 커뮤니티 설계 | 2023-05-02 | 15 | 2023-05-17
커뮤니티 구현 및 식습관 페이지 구현 | 2023-05-18 | 16 | 2023-06-03
오류검토 | 2023-06-04 | 5 | 2023-06-09
최종수정 및 완성 | 2023-06-10 | 8 | 2023-06-18
| 44994 | 45100
Formulas:
마감일 = [시작일]+[소요일]
시작일 = [마감일, row above]+1